湖北省高等学校重点学科建设项目

管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强湖北省高等学校重点学科建设（以下简称重点学科建设）项目管理，增强责任意识，保证重点学科建设规划顺利实施，根据《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》和有关法律法规，制定本办法。

第二条  重点学科建设是根据国家和湖北省经济社会发展需要，按照程序择优遴选并重点建设的学科。所遴选学科应在湖北高等教育学科体系中居于骨干和引领地位，是省属高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的重要平台和基地。其建设目标是：通过立项建设，使一批学科总体水平处于省内同类学科前列，部分学科达到国家重点学科水平，以提升我省高等教育的创新能力和人才培养能力，为建设创新型地区提供人才和智力支撑。

第三条  重点学科建设坚持“统筹规划、分年实施，绩效考评、动态调整”的原则。

第四条　重点学科建设的主要内容包括条件建设、学科团队建设、科学研究和人才培养等四个方面。具体包括：

（一）条件建设。主要是改善办学条件，包括重点实验室、工程研究中心、人文社会科学重点研究基地等平台建设所必需的关键仪器设备、重点图书资料及信息化设备的购置等；

（二）学科团队（梯队）建设。包括高素质人才的引进和中青年学术骨干的培养等；

（三）科学研究。包括引进、吸收国内外优秀人才进入立项学科开展科学研究、社会服务等工作；资助成果转化、出版高水平专著或在重要刊物发表论文；鼓励立项学科人员开展学术交流、举办重要的国际和全国性学术会议等；

（四）人才培养。大力支持深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养尤其是研究生培养质量。

第五条　省教育厅设立专项资金对经批准立项建设的重点学科给予支持，专项资金实行项目管理，项目建设周期一般为五年。

第二章  管理职责

第六条　省教育厅学位管理与研究生处是实施重点学科建设项目的组织者，主要履行如下职责：

（一）统筹设计项目建设整体规划，制定相关管理制度；

（二）组织项目申报和评审立项；

（三）组织开展项目的检查、验收；

（四）组织开展项目绩效评价。

第七条　承担重点学科建设项目任务高等学校（以下简称项目高校）是项目的实施者，主要履行如下职责：

（一）拟定项目建设实施方案和工作计划，编报项目评选申报材料；

（二）项目批复后，组织项目具体实施，确保项目实施进度和预期成效；

（三）制定实施项目的内部管理制度并进行日常管理；

（四）开展项目绩效评价。

第八条　重点学科建设项目的内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整的，项目高校应书面报省教育厅批准。

第三章  申报与立项

第九条  重点学科建设项目从省属普通本科高校省级重点学科中遴选。优先支持：

（一）可能建成为国家重点学科的学科；

（二）在全国一级学科评估中位次前移的学科；

（三）可能建成为国家和省重点基地（平台）的学科；

（四）与经济建设、社会发展关系密切，贡献较大的学科；

（五）能提升高校学位授权层次及综合办学实力和水平的学科。

第十条  重点学科建设项目申报立项的程序：

（一）每年6月底之前，省教育厅发布下年度重点学科建设项目编制指南和《立项建设项目任务书》；

（二）7月中旬之前，各项目高校根据有关文件和建设项目指南的要求填报下年度《立项建设项目任务书》；

（三）7月底之前，省教育厅受理下年度项目申报，组织专家评审，提出立项建议方案；

（四）8月底之前，省教育厅审定下年度立项项目，并下达立项通知。

第十一条　项目建设期满后，省教育厅组织专家对有关高校立项建设项目情况进行检查、验收，主要内容包括：

（一）项目目标的实现和任务的完成情况；

（二）取得的标志性成果；

（三）项目管理情况；

（四）资金使用情况。

项目验收合格的，省教育厅出具结论性意见并授牌；验收不合格的，取消其重点学科建设项目的申报资格，不再予以支持。

第十二条  项目高校应自觉接受教育、财政、审计和纪检监察等部门的监督和检查，确保项目资金专款专用。对于截留、挤占、挪用专项资金等违法行为，一经核实，严格按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）进行处理。

第四章  绩效评价

第十三条  根据《湖北省教育厅教育项目绩效评价管理办法（试行）》的要求，组织开展项目绩效评价，评价的主要内容包括项目实施情况、资金管理情况和绩效目标实现情况等。绩效评价结果作为项目资金安排的重要依据。

第十四条  省教育厅学位管理与研究生处负责绩效评价的组织工作，主要任务是：

（一）制订项目绩效评价指标框架和项目总体绩效目标；

（二）组织专家审核项目高校拟定的绩效目标和任务；

（三）制定项目绩效评价方案，组织项目高校开展绩效评价工作；

（四）收集、汇总项目高校报送的项目绩效自评报告；

（五）组织撰写项目绩效评价总体报告。

第十五条  项目高校开展项目绩效评价的主要任务是：

（一）拟定项目的具体绩效目标和任务；

（二）制定项目绩效评价实施方案，开展项目绩效自评；

（三）撰写项目绩效自评报告。

第五章  附 则

第十六条  项目高校可根据本办法，结合工作实际，制定具体的实施办法和管理细则。

第十七条  本办法自发布之日起执行。